## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район ВРЪБНИЦА, ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЗГРЕВ, ИЛИНДЕН, ИСКЪР, КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНО СЕЛО, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮЛИН, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, ОБОРИЩЕ, ОВЧА КУПЕЛ, ПОДУЯНЕ, СЛАТИНА, СРЕДЕЦ, СТУДЕНТСКИ и ТРИАДИЦА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ТЕМПЕКС" ЕООД, тел. за контакти: 0876 50 86 89
Забележка: Графикът е актуален към 25.10.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12738 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12738 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
2 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12772 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
3 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12877 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12877 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12877 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
4 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13131 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
5 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13170 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
6 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13442 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13442 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
7 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13436 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13436 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13487 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13487 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
9 | ИЗГРЕВ | 2 СО ОПОС_12448 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ИЗГРЕВ | 2 СО ОПОС_12448 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
10 | ИЗГРЕВ | 2 СО ОПОС_13424 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ИЗГРЕВ | 2 СО ОПОС_13424 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
11 | ИЛИНДЕН | СО ОПОС_1508 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
12 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_12422 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-13 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
13 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_12949 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
14 | ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12765 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
15 | ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12946 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12946 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
16 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11217 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-16 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
17 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11953 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Направен опит за контакт с клиента чрез телефон,смс съобщение и имейл но няма отговор. | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11953 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Направен опит за контакт с клиента чрез телефон,смс съобщение и имейл но няма отговор. | 3-Ненамерен
18 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12680 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12680 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
19 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12733 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12733 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
20 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12823 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12823 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
21 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12942 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12942 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12981 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12981 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
23 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13028 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13028 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
24 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13114 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
25 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13198 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-25 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
26 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13267 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13267 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13267 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
27 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13270 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
28 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13383 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_13383 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
29 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_11187 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-16 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
30 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_12781 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-17 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
31 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_13030 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-25 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
32 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_13185 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_13185 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
33 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_13392 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_13392 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_131 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10.00 | 11.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 03.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
35 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12352 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-26 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12352 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
36 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12613К | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12613К | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 4 | 2023-10-25 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
37 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13071 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13071 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
38 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13073 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13073 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
39 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13075 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13075 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
40 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12704 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12704 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-25 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
41 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_13070 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_13070 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-19 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
42 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13441 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13441 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
43 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13444 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13444 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
44 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13446 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13446 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
45 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13484 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-18 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
46 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3966 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | СО ОПОС_3966 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
47 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12991 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12991 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
48 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_13042 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_13042 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
49 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_12511 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-26 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
50 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_12683 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_12683 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-26 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
51 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_13151 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-27 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
52 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13460 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
53 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11893 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-19 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11893 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
54 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13106 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
55 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13137 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-27 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13137 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
56 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13211 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10.00 | 12.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13211 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 15.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
57 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13219 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
58 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13220 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
59 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13243 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10.00 | 11.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13243 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 11.00 | 12.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
60 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13273 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13273 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
61 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13287 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13287 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
62 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13289 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10.00 | 11.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13289 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 11.00 | 12.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
63 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13306 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-27 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
64 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13385 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13385 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13385 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
65 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13450 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13450 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
66 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13455 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-26 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
67 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13468 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13468 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
68 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13478 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13478 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
69 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12767 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-23 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
70 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13112 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13112 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
71 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13180 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13180 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
72 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13195 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13195 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
73 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13264 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 02.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
74 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13397 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-31 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
75 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13439 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-31 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13439 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-31 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
76 | СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6312 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-31 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
77 | СРЕДЕЦ | СО ОПОС_13082 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
78 | СРЕДЕЦ | 2 СО ОПОС_12311 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10.00 | 11.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
| СРЕДЕЦ | 2 СО ОПОС_12311 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 11.00 | 12.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
79 | СТУДЕНТСКИ | 2 СО ОПОС_13456 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10.00 | 12.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
| СТУДЕНТСКИ | 2 СО ОПОС_13456 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 15.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
80 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_13160 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10.00 | 12.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж
| ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_13160 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 15.00 | 17.00 | Крайният получател се свърза с нас и заяви, че на 01.11.203 г. не може да осигури достъп за монтаж. Уговорена е нова дата за монтаж 30.10.2023 г. | 1-За монтаж