## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район Нови Искър
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 03.11.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12518 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-07 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
2 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12520 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-07 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
3 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12523 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12523 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12524 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
5 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12526 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-08 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12526 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-08 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
6 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12543 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-08 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12543 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-08 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
7 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12561 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12561 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
8 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12562 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
9 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12565 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12565 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
10 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12569 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12569 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
11 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12570 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
12 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12580 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
13 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12581 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
14 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12595 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12595 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
15 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12598 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12598 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
16 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12600 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
17 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12601 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
18 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12619 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12619 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
19 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12631 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12631 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
20 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12632 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
21 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12635 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12635 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
22 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12641 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12651 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
24 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12653 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12653 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
25 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12659 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
26 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12665 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
27 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12666 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
28 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12674 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12674 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
29 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12675 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
30 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12693 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12693 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
31 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12695 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12695 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12695 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12705 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
33 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12708 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12708 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
34 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12712 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12712 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
35 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12713 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12716 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12716 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12717 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12717 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12717 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
38 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12718 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12718 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
39 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12721 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12721 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12721 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12754 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
41 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12755 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12755 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
42 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12756 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
43 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12764 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12764 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
44 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12782 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12782 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
45 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12783 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
46 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12785 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12785 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12787 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12791 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12815 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12815 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12816 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12816 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12821 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12821 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12852 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12852 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12853 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12853 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12859 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12859 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12860 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12860 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
56 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12863 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12863 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
57 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12864 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
58 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12876 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12876 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
59 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12878 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12878 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
60 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12879 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12879 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
61 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12887 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12887 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
62 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12897 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12897 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
63 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12914 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12914 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
64 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12915 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12915 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
65 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12918 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
66 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12934 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12934 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
67 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12936 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
68 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12938 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
69 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12939 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12939 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
70 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12940 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
71 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12967 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
72 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12989 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12989 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12989 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
73 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12990 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
74 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12994 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
75 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13015 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
76 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13017 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
77 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13023 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13023 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
78 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13047 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
79 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13052 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13052 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
80 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13054 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13054 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
81 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13056 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13056 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
82 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13058 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13058 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
83 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13060 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13060 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
84 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13062 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13062 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
85 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13067 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13067 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж