## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район Нови Искър
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 03.11.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_239 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_239 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
2 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2711 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
3 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10867 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10880 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10880 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
5 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11025 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
6 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11142 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-24 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
7 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11922 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11922 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
8 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11924 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
9 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11942 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
10 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11945 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11945 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
11 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11963 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
12 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11965 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11965 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11965 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
13 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11980 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11980 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
14 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11999 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11999 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
15 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12029 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
16 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12038 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
17 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12039 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
18 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12050 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12050 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-09 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
19 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12054 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12054 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
20 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12055 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
21 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12069 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
22 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12086 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12090 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12090 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
24 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12105 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12105 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-10 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
25 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12116 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12116 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
26 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12117 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
27 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12139 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12139 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
28 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12141 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
29 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12143 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12143 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12143 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
30 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12173 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12173 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-11 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
31 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12189 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12189 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12190 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12190 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
33 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12196 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12196 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
34 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12217 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
35 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12257 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12258 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-13 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12263 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
38 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12266 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12266 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
39 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12273 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12273 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12276 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
41 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12304Ф | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
42 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12309 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-14 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
43 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12310 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12310 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
44 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12322 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12322 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
45 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12323 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12323 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
46 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12324 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12324 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12331 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12331 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12332 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-15 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12341 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12342 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12343 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12343 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12347 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12356 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12356 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12360 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12360 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-16 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12367 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12367 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12367 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
56 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12373 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12373 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
57 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12374 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
58 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12377 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12377 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
59 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12378 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12378 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
60 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12380 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-17 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
61 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12383 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12383 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
62 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12386 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
63 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12391 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
64 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12392 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
65 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12394 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12394 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
66 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12398 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12398 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-18 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
67 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12401 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12401 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12401 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
68 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12405 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12405 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
69 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12409 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12409 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
70 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12410 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12410 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
71 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12412 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
72 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12413 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12413 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-20 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
73 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12415 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
74 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12416 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12416 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12416 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
75 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12421 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
76 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12424 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
77 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12430 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12430 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
78 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12432 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-21 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
79 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12433 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12433 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
80 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12435 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
81 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12441 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12441 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
82 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12463 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12463 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12463 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
83 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12465 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12465 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
84 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12471 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12471 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-22 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
85 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12504 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12504 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
86 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12516 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12516 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
87 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12880 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-23 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж