## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони КРЕМИКОВЦИ, ОБОРИЩЕ и ПАНЧАРЕВО
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ТЕМПЕКС" ЕООД, тел. за контакти: 0876 50 86 89
Забележка: Графикът е актуален към 27.11.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3567 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2419 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2423 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2423 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2462 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2480 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10677 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10677 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10753 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10854 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10854 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10857 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10857 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10866 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10866 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11040 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11184 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11477 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11483 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11483 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11489 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11489 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11561 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11645 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11652 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11711 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11711 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11770 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11770 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11770 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11856 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11856 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11861 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11906 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11906 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11906 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11962 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11962 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12056 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12095 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12095 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12182 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12208 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12208 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12393 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12393 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12396 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12503 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12551 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12551 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12602 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12623 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12623 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12625 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12625 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12625 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12722 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12722 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12739 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12760 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12771 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12771 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12819 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12872 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12872 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12966 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12966 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12966 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12979 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12979 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12995 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12995 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12995 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13005 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13005 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13029 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13039 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13039 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13039 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13040 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13040 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13043 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13061 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13061 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13068 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13068 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13074 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13080 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13088 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13172 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13176 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13179 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13181 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13181 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13189 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13194 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13196 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13199 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13199 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13201 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13201 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13202 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13202 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13204 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13207 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13207 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13208 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13208 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13209 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13210 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13212 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13212 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13213 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13213 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13214 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13214 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13223 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13223 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13228 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13229 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13229 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13231 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13232 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13232 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13233 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13236 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13242 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13245 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13245 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
82 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13247 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13247 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
83 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13248 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13248 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
84 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13249 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13249 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
85 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13250 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13250 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
86 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13251 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
87 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13256 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
88 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13258 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13258 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
89 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13260 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
90 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13271 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
91 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13278 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13278 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
92 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13279 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
93 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13281 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13281 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
94 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13423 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13423 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
95 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_12047 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_12047 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_12047 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
96 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_702 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_702 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж