## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони ВИТОША, НОВИ ИСКЪР и ПОДУЯНЕ
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ТЕМПЕКС" ЕООД, тел. за контакти: 0876 50 86 89
Забележка: Графикът е актуален към 27.11.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10497 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_10497 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
2 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_11382 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_11382 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_11719 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_11719 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_11827 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_11827 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_11827 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
5 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12012 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12012 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12620 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12620 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
7 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12874 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
8 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12875К | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 6 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12875К | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12875К | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
9 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13178 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13178 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13178 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
10 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13193 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13193 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
11 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13307 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13307 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
12 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13311 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13311 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13311 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
13 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13409 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13409 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
14 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13489 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13489 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
15 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13498 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13498 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
16 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2738 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2738 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
17 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11873 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11873 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
18 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11933 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11933 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
19 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12265 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12265 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
20 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12267 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12267 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
21 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12288 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
22 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12292 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12365 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12365 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
24 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12445 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12445 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
25 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12460 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
26 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12542 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12542 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
27 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12563 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12563 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
28 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12596 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
29 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12597 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12597 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
30 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12655 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
31 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12715 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12715 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12723 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12723 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
33 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12758 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12758 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
34 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12762 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12762 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
35 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12777 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12793 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12793 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12834 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12834 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
38 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12858 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12858 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
39 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12958 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12959 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12959 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
41 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12983 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
42 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12984 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
43 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12987 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
44 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13089 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13089 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
45 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13090 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
46 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13091 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13093 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13095 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13096 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13096 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13098 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13099 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13104 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13104 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13121 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13123 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13124 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13124 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
56 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13126 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13126 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
57 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13139 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13139 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
58 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13146 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
59 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13149 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13149 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
60 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13152 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13152 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
61 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13155 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
62 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13156 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
63 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13157 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13157 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
64 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13162 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13162 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
65 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13171 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13171 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
66 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13174 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13174 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
67 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13186 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13186 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13186 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
68 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13187 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13187 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
69 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13190 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
70 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13191 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
71 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13197 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13197 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
72 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13240 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
73 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13253 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
74 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13263 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13263 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
75 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13284 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13284 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
76 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13285 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
77 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13330 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
78 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13335 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13335 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
79 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13345 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13345 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
80 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13354 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13354 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
81 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13360 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13360 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
82 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13370 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13370 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
83 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13373 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
84 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13375 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13375 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
85 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13377 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13377 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13377 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
86 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13396 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13396 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
87 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13398 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13398 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
88 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13399 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
89 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13419 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
90 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13427 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
91 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13443 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13443 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13443 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
92 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13461 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13461 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
93 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13477 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13477 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
94 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13493 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13493 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
95 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13494 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
96 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11929 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11929 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж