## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони БАНКЯ, ВИТОША, ИЛИНДЕН, КРАСНО СЕЛО, КРЕМИКОВЦИ, НАДЕЖДА, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА, СЛАТИНА и СТУДЕНТСКИ
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ТЕМПЕКС" ЕООД, тел. за контакти: 0876 50 86 89
Забележка: Графикът е актуален към 27.11.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13066 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13175 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13183 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13183 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13234 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13234 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13280 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13280 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13283 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13283 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
7 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_11997 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
8 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_12450 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-27 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
9 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_12546 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4108 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13294 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13294 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13333 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13333 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13372 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13372 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13374 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13374 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13376 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13376 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13381 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13381 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-28 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13382 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13386 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13388 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13394 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13401 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13407 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13410 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13417 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-29 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13432 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13435 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13437 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13448 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13459 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13464 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13464 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13465 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13469 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-11-30 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13470 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13472 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13476 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
36 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12677 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
37 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12204 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
38 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12312 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
39 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12437 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12437 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
40 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12638 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12638 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-01 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
41 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12711 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12711 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
42 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12947 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12947 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
43 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13122 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
44 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13142 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13142 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13142 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
45 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13169 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
46 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_13292 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
47 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11670 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11670 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
48 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11730 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-02 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
49 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12488 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
50 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12501 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
51 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12517 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12517 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
52 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12759 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
53 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12833 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12833 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
54 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12839 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12839 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
55 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12911 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12911 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
56 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12954 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-04 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
57 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12971 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
58 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13037К | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 4 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13037К | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
59 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13048 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
60 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13083 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13083 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
61 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13143 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
62 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13218 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13218 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-05 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
63 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13246 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
64 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13265 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13265 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
65 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13269 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13269 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
66 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13272 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
67 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13286 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13286 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
68 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13290 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13290 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
69 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13293 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
70 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13298 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13298 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13298 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-06 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
71 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13338 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13338 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
72 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13378 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13378 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
73 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13380 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13380 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
74 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13402 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13402 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
75 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13404 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
76 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13430 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13430 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
77 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13431 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
78 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13440 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13440 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
79 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13453 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-07 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
80 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13497 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
81 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13525 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13525 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13525 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
82 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13038 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13038 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
83 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11119 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
84 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11154 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11154 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
85 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13140 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13140 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
86 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13305 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13305 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
87 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13339 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-12-08 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
88 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13343 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13343 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
89 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13518 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
90 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13527 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
91 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13528 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13528 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
92 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12941 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
93 | СТУДЕНТСКИ | 2 СО ОПОС_12497 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СТУДЕНТСКИ | 2 СО ОПОС_12497 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| СТУДЕНТСКИ | 2 СО ОПОС_12497 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-12-09 | 09.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж