## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район БАНКЯ, ВИТОША, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА и СЛАТИНА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 03.04.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_273 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_273 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-30 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
2 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12098 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-06 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
3 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1852 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 6 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-06 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_531 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-11 | 12:00 | 14:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_531 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-11 | 12:00 | 14:30 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2332 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 16:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
6 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3059 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3059 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-30 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
7 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7395 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7395 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
8 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_721 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 13:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_721 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-30 | 13:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
9 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12599 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
10 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_306 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-08 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1451 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-07 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1451 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-07 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
12 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1454 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-04 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-04 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
13 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5847 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11083 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-07 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11083 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-07 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11083 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-07 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
15 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2009 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-07 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж