## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори, за райони: БАНКЯ, ВИТОША и ПАНЧАРЕВО“
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, съгласно договор № СОА21-ДГ55-596/15.09.2021г. тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 06.06.2023г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_16 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-20 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_16 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-20 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_61 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-20 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | СО ОПОС_175 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-20 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_175 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-20 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | СО ОПОС_231 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-20 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_231 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-20 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | СО ОПОС_258 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-06-21 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_258 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-21 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-21 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-06-21 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-21 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7 | БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-16 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-16 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-06-16 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
8 | БАНКЯ | СО ОПОС_8219 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-21 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8219 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-21 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
9 | БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-16 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-16 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-06-16 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
10 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1092 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-16 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1092 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-16 | 13:00 | 18:00 | Радиатори за доставка и монтаж: 3 бр. (600х1000). | 1-За монтаж
11 | ВИТОША | СО ОПОС_7755 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-23 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7755 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-23 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
12 | ВИТОША | СО ОПОС_7767 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-17 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7767 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-17 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
13 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_658 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-06-17 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_658 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-17 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж