## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори, за райони: КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ и ПОДУЯНЕ "
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, съгласно договор № СОА21-ДГ55-598/15.09.2021г. тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 06.06.2023г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2367 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-26 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2367 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-26 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2903 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-06-26 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11915 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-06-26 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11915 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-26 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8320 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-06-26 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж