## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори, за райони: ВИТОША и ЛОЗЕНЕЦ“
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, съгласно договор № СОА21-ДГ55-599/15.09.2021г. тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 06.06.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | СО ОПОС_410 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-07-03 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_410 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-03 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_410 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-03 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2 | ВИТОША | СО ОПОС_434 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-07-03 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | СО ОПОС_454 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-07-03 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-03 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-03 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | СО ОПОС_554 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-07-03 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_554 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-03 | 13:00 | 18:00 |  | 2-За замяна
| ВИТОША | СО ОПОС_554 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-03 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
5 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1245 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-06-14 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10332 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-06-14 | 9:00 | 12:00 | За монтаж 1 бр. 400х1400 и 2бр. 500х1200 | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_10332 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-14 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3053 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 2023-06-14 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3053 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-14 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3053 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-14 | 13:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж