## Монтаж_ПГО
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ЗА РАЙОНИ: БАНКЯ, ВИТОША, КРЕМИКОВЦИ, ОВЧА КУПЕЛ и ПАНЧАРЕВО
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМАТРОНИК" ЕООД тел. за контакти: 0878 755 877 и 0876 701 119
Графикът е актуален към 29.06.2023г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_251 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 15.08.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_251 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 15.08.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_7484 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 05.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7484 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 05.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | СО ОПОС_551 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 11.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_551 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 11.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1231 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 30.06.2023 | 13:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
5 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1252 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 18.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1254 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 14.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1254 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 14.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3552 | Газов конвектор на природен газ 5 kW | 3 | 10.08.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
8 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5075 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 20.07.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
9 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1721 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 30.06.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1721 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 30.06.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
10 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_605 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 16.08.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_605 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 16.08.2023 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_710 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 30.06.2023 | 15:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж