## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони: БАНКЯ, ВИТОША, ВРЪБНИЦА, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО И СЕРДИКА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ОВЕРГАЗ ДИРЕКТ" ЕООД, тел. за контакти: 0700 11 110
Забележка: Графикът е актуален към 27.07.2023г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_12 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-09-01 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_12 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-09-01 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_12 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-09-01 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12094 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-08-07 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12974 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 12:00 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради отоплителна инсталация | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | СО ОПОС_545 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 |  |  |  | Заявен отказ от участие по проекта | 4-Отказан
5 | ВИТОША | СО ОПОС_7766 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-09-07 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7766 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1276 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  | Заявен отказ от участие по проекта | 4-Отказан
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1276 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Заявен отказ от участие по проекта | 4-Отказан
7 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1281 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1281 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-09-05 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
8 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12867 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12867 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-14 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
9 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12965 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12965 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-16 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
10 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13101 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-09-04 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13101 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-09-04 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13101 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-09-04 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
11 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13216 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-08-28 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13216 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-28 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
12 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13224 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-08-29 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-29 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и преработи отоплителната инсталация | 1-За монтаж
13 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13371 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
14 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13467 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
15 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13226 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13226 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-09 | 9:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11386 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-08-08 | 9:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11386 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-08 | 9:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
17 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13538К | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 12:00 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
18 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12618 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12618 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
19 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_688 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 12:00 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
20 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12654 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12654 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-09-12 | 9:00 | 15:30 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж
21 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13529 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 12:00 | дадено предписание - до датата на монтаж, крайния получател да изгради газова и отоплителна инсталация | 1-За монтаж