## Sheet1
№ | Мярка | Срок | Очакван ефект | Необходим бюджет | Възможни източници на финансиране | Отговорник / подпомагащи звена | Изпълнение на мерките към 31.12.2022 г.
С.1 Правно-административна и управленска рамка за политиката относно климата
С.1.1 | Въвеждане на поетапно ограничаване на използването на високоемисионни горива и открити горивни устройства за отопление | 2023 г. за създаването на график и поетапно до 2030 г. според графика в наредбата | ЕЕ: 59 GWh/год. | 12 хил. лв. за разработване | Бюджет на СО | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | Изпълнена. Приета с Решение № 931/15.12.2022г. на Столичен общински съвет „Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община “ Наредбата се регламентират както нискоемисионни зони от транспорта, също така и нискоемисонни зони от битовото отопление.
ВЕИ: 113,6 GWh/год.
Емисии: 28 хил. tСО2е/год.
С.1.3 | Създаване на предпоставки за обновяване на сгради до най-високи нива на ефективност и строителството на нови сгради с нулево потребление на енергия и плюсовоенергийни сгради | 2023 г. | ЕЕ: 53,9 GWh/год. | Не е приложимо | Не е приложимо | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | В края на 2022 г. Столична община подписа споразумение за участие съвместно с Община Бургас и Българска соларна асоциация в проект „Слънчеви градове“ (Solar cities), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете, с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции, което е предпоставка за достигане на по-високи нива на енергийна ефективност. От началото на 2023 г. в рамките на проекта са заснети над 5500 сгради на територията на районна администрация „Люлин“, част от районна администрация „Връбница“ и районна администрация „Надежда“. Общата площ на заснетите територии е 42,3 кв. км., което представлява около 10% от територията на Столична община. Заснетата площ на покривните пространства обхваща 11,51 кв. км. Всички заснети сгради са визуализирани на специално разработена платформа, достъпна за гражданите на следния адрес: https://sofia.solarcities.bg/, където е налична информация за прогнозното годишно количество енергия, което може да се генерира от соларни панели, монтирани на покривната конструкция на избраната сграда. Информацията може да бъде използвана за изграждането на фотоволтаични системи. За 2000 сгради се разработват детайлни проектни симулации, което ще даде възможност на гражданите да получат допълнителна информация за броя панели, които могат да бъдат монтирани на покривното пространство, реалната енергия, която те могат да генерират, дела от енергията, който може да бъде използван, както и прогнозна стойност на системата.
ВЕИ: 33,6 GWh/ год.
|  |  | Емисии: 19,1 хил.tСО2е/год. |  |  | Направление „Обществено строителство“ / Дирекция „Климат, енергия и въздух“
С.1.4 | Намаляване на емисионния фактор на топлинната енергия предлагана от „Топлофикация София“ ЕАД, включително с отчитане на възможности за използване на енергия от ВИ | 2022 г. за изготвяне на план-график и съгласно него до 2030 г. | ЕЕ: 8,4 GWh/год. | Не е приложимо | Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД | „Топлофикация София“ ЕАД / | Внедряване на на нови високоефективни турбинни агрегати ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток“, като за всеки агрегат КПД ≥ 80 % и ΔF≥ 10 %. Проведена тръжна процедура за реализация на обект "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF", с предвидено спестеване на 125 000 tekv/год. СО2. Отпада финансиране по ОП "Околна среда" и се търси ново финансиране. Подготовка на тръжна документация за избор на стратегически инвеститор за реализация на разработка „План за надграждане, капитален ремонт и капитализация“ - с очакване на спестени емисии 314 763 t ekv/год. CO2 и 6 650 t/год. SO2. Подготовка за тръжна документация за изграждане на нова локална топлофикационна стема в кв. "Орладовци", с оглед обхващане на квартала от системата на централизираното топлоснабдяване. Подготовка на документация за изграждане на закрит паркинг с фотоволтаични панели при Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД - с инсталирана мощност 0,26 MWe. Изготвяне на технико-икономически анализ за изграждане на фотоволтаична система на покривни пространства в ТЕЦ "София"- за инсталирана мощност 0,76 MWe и спестена генерацията на 1 121 t екв/г. СО2. Обосновка и включване в инвестиционната програма изпълнение на задача "Проектиране и изграждане на соларна система за подпомагане на топлопреносната мрежа на ТР „София Изток”.
ВЕИ: 1,1 GWh/год.
|  |  | Емисии: 27,1 хил.tСО2е/год. | Да бъде заложено в бизнес-плана на дружеството. |  | Направление „Архитектура и градоустройство“ / Дирекция „Климат, енергия и въздух“
С.1.5 | Въвеждане на изискване всички нови общински сгради да се строят до ниво „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ | 2021 г. | ЕЕ: 0,5 GWh/год. | Не е приложимо | Не е приложимо | Направление „Обществено строителство“ | Не е предоставена информация за изпълнението.
ВЕИ: 0,2 GWh/год.
Емисии: 0,1 хил.tСО2е/год.
С.1.6 | Осигуряване на достъп до данни за реалния изминат годишен пробег и използвано гориво от регистрираните автомобили на територията на СО | 2023 г. | Виж мярка С.1.7 | Не е приложимо | Не е приложимо | Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“ | Изпратено писмо № СОА 21-ВК66-8087-(50)/30.01.2023 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и ИА "Автомобилна администрация". Получен отговор с вх. № СОА 21-ВК66-8087-(51)/07.02.2023 г., с който е предоставена необходимата информация за реалния годишен пробег и използваното гориво. Необходимо е ежегодно да се изисква справка за данните, тъй като не може да се предостави директен достъп.
С.1.7 | Създаване на условия благоприятстващи изграждането на "зелени" електрически зарядни станции, включително и посредством публично-частни партньорства | 2023 г. | ЕЕ: 190,3 GWh/год. | Не е приложимо | Не е приложимо | Направление „Транспорт и градска мобилност“/ | Изградени са 12 броя зарядни станции с една зарядна точка на буферен паркинг "Стадион Васил Левски" и на паркинг "Шандор Петьофи".
ВЕИ: 60,1 GWh/год.
|  |  | Емисии: 49,5 хил.tСО2е/год. |  |  | Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“
С.1.8 | Създаване на местен екоетикет и правила за присъждането му за сгради, ползващи енергия от възобновяем източник | 2023 г. | ЕЕ: 33,2 GWh/год. | 8 хил. лв. | Бюджет на СО | Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“ | През 2022 г. се организира конкурс „Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022", в следните три категории: Големи търговски центрове (над 1000 кв.м. РЗП); Големи търговски хранителни вериги; Университети. Получени са заявления за участие от общо 10 организации. Наградени в трите категории: "ХТМУ"; "КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД И СИЕ" и "СОФИЯ ЮГ РИНГ МОЛ" През 2023 г. предстои организиране на нов конкурс с разширяване на категориите и дейностите.
ВЕИ: 33,2 GWh/год.
Емисии: 14,6 хил.tСО2е/год.
С.1.9 | Създаване на процедури, правила и модел, за изграждане на термопомпени инсталации оползотворяващи топлината на плитки води, геотермална енергия и енергията на отпадъчната вода в канализационната система | 2022 г. | Виж мярка С.3.3 | 50 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ | Изпълнен е договор с рег. № СОА22-ДГ55-225/29.04.2022 г., сключен между Столична община и „Енергийна агенция – Пловдив“, с цел изготвяне предложение за правила и модел за прилагане на територията на Столична община на пилотна мярка подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво чрез използване на алтернативни незамърсяващи методи на отопление, като термопомпи. По отношение на оползотворяването на геотермалната енергия са сключени договори за изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации на две детски градини - 58 ДГ и 94 ДГ В изпълнение на Програмата за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на СО са извършени дейности, както следва: - Изградена и включена в експлоатация е геотермална инсталация за отопление на сградата на Музея за история на София. Геотермалната инсталация е с мощност 330 kW, осигуряваща с топлинна енергия климатичните инсталации на топловъздушното отопление. - Извършено е и предпроектно проучване и икономически анализ за използване на геотермалната енергия от находище „София-Център“ за отопление на държавни сгради (Министерски съвет, Народно събрание – бившия Партиен дом, Министерство на труда и социалните грижи) и общински сгради (Направление „Архитектура и градоустройство“, Музея на София). - Извършено е успешно възстановяване за експлоатация на сондаж № 6хг, който се използва за захранване басейните на аквапарк „Възраждане“. - Възстановен за експлоатация е сондаж № 6хг от находище „Надежда“ в двора на 15-то СУ „Адам Мицкевич“, като към настоящия момент по програма „Урбинат“ се разработва проект за изграждане на учебна оранжерия към 15-то училище с използване на геотермалната енергия и за изграждане на басейн с минерална вода. - Изработена е концепция с икономически анализ за използване на геотермалната енергия на минералната вода от находище „София-Лозенец“ за отопление на общински сгради (детски градини и училища), сградата на НДК и бъдещ СПА център в Южния парк. - Проведени са предварителни огледи и проучвания във връзка с използване на геотермалната енергия от минералната вода на каптиран естествен извор за отопление на сградата на детска градина № 66 „Елица“ в Панчарево. В дългосрочна перспектива в източната част на Софийското поле - участък „Казичене“, е заложено използване на геотермалната енергия от най-топлите води в Столичния регион (60°С до 80°С) за отопление на училището и детска градина, както и изграждане на оранжерии и извънградски балнеоложки център
С.1.10 | Създаване на правила и модел на публично-частно партньорство за осигуряване на по-широко навлизане на ВЕИ в общинския сграден фонд | 2022 г. | Виж мярка С.1.8 | 18 хил. лв. | Бюджет на СО | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ / | Създадена е организация и е заложено в план-графика за ОП за 2023 г.
Направление „Обществено строителство“ / Направление „Архитектура и градоустройство“
С.1.11 | Въвеждане на система от стимули за увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци при източника | 2022 г. | Виж мярка С.3.11 | 20 хил. лв. | Бюджет на СО | Дирекция „Управление на отпадъците“ | В процес на подготовка е тръжна документация за обявяване на обществена поръчка с предмет "Дизайн, разработка и доставка на центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата тип преместваем обект с административен офис и електронно отчитане на предадените количества". Предвижда се поставянето на до 40 броя центрове тип преместваем обект за разделно събрани отпадъци с произход от бита. Тези центрове ще осигуряват разделно събиране най-малко на следните потоци отпадъци: хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали, малко електрическо и електронно оборудване, вкл. кабели, батерии и акумулатори, опасни отпадъци от бита, в това число лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети. Предадените отпадъци от граждани ще се отчитат електронно и индивидуално, което ще даде възможност на Столична община да предприеме стъпки за осигуряване на стимули за столичани.
С.2 Подобряване на управлението на дейностите по смекчаване на климатичните промени
C.2.1 | Създаване на пространствена карта на обектите с ВЕИ по видове технологии | 2023 г. | Виж мярка С.1.8 | 50 хил. лв. | Бюджет на СО / ЕКИ | Дирекция „Климат, енергия и въздух“/ | Създадена е организация и е заложено в план-графика за ОП за 2023 г.
ОП „Софияплан“
C.2.2 | Изготвяне на практически наръчник за регулаторните и други изисквания и принципи за създаване на общности за възобновяема енергия | 2022 г. | Виж мярка С.1.8 | 30 хил. лв. | Бюджет на СО / ЕКИ | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | Създадена е организация и е заложено в план-графика за ОП за 2023 г.
C.2.3 | Създаване на единен регистър за енергийните характеристики на новите сгради на територията на Столична община, включително и за производството на енергия от ВИ | 2022 г. | Наличие на богата база от данни за извършване на оценки и анализи свързани с енергийната ефективност, използването на енергия от ВИ и емисиите на ПГ в сградния сектор | 30 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | Няма информация.
Районни администрации
C.2.4 | Разширяване на системата за разделно събиране на хранителни отпадъци | 2024 г. | Виж мярка С.3.11 | 50 хил. лв. | Бюджет на СО | Дирекция „Управление на отпадъците“ | В системата за събиране на хранителни и кухненски отпадъци са обхванати 756 обекта - училища, детски градини, търговски обекти, хотели, болнични заведения, обществени сгради. С решение на Столичен общински съвет от 2020 г. се даде съгласие за разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци с изграждането на допълнителни "зелени острови". В тази връзка, както и в резултат от високата мотивация и удовлетвореност на гражданите в район "Надежда", през 2022 г. бяха включени още 300 домакинства в режим на етажна сожственост от район "Надежда" и 300 домакинства в район "Овча купел", като се изградиха по 5 "зелени острови" във всеки от двата района. Във всеки „остров“ са разположени съдове за: Отпадъци от опаковки – хартия, картон, метал и стъкло; Хранителни отпадъци; Смесен битов отпадък. Предоставени са съдове на домакинствата за разделно събиране на отпадъци при източника.
C.2.5 | Въвеждане на система за набиране на данни за морфологичния състав на отпадъците постъпващи в депата, за прецизно изчисляване на емисиите на парникови газове | 2024 г. и на всеки две години | Виж мярка С.3.11 | 30 хил. лв. на едно изследване | Бюджет на СО | Дирекция „Управление на отпадъците“ / | Съгласно предоставената информация от дирекция "Управление на отпадъците", изпълнението на мярката предстои.
Дирекция „Климат, енергия и въздух“
С.3 Инвестиционни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и/или увеличаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници
C.3.1 | Обновяване на жилищни сгради | 2021 – 2026 г. | ЕЕ: 48,6 GWh/год. | 144 мил. лв. | План за възстановяване и устойчивост | Районни администрации / | • Кандидатствали и одобрени заявления за интерес и финансова помощ – 199 сгради от НПЕЕМЖС и 50 сгради от Енергийно обновяване на българските домове (ЕОБД); • Сключени договори между Сдружение на собствениците и Столична община – 190 договора по НПЕЕМЖС и 50 сгради от ЕОБД; • Сключени договори с „Българска банка за развитие” АД – 166 договора за 162 сгради (разминаването идва от това, че банката сключва договор с всяко регистрирано сдружение на собствениците, а в някои блокове има повече от 1 сдружение); • Обновени сгради по Програмата (въведени в експлоатация) – 130 сгради; • Сгради със стартирали СМР – 8 сгради; • Одобрени заявления за интерес и финансова помощ, които имат договор СО- Сдружение на собствениците (СС), но нямат Договори за целево финансиране – 75 сгради; • Одобрени заявления за интерес и финансова помощ, които нямат сключени договори между СО-СС – 9 сгради
ВЕИ: 1,2 GWh/год.
|  |  | Емисии: 14,8 хил. tСО2е/год. |  |  | Направление „Архитектура и градоустройство“ / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“ /
C.3.2 | Поетапно обновяване на жилищни сгради до най-високо разходно ефективно ниво | 2025 – 2030 г. | ЕЕ: 241 GWh/год. | 600 млн. лв. | Съществуващи финансови инструменти и съфинансиране от собствениците/ заеми | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | През 2022 г. не са изпълнявани дейности по настоящата мярка, която е предвидено да стартира през 2025 г. Предвид отворените през 2023 г. за кандидатстване процедури по НПУР 2023-2027 г., напредъка по изпълнение на тази дейност ще започне да се отчита през 2024 г. През 2022 г. е изготвено енергийно обследване и са предписани ЕСМ за сградата на 25 Основно училище „Д-р Петър Берон“, район "Красно село", след изпълнението на които сградата на училището от клас “D” ще попадне в клас “А”.
ВЕИ: 22,8 GWh/год.
|  |  | Емисии: 84,6 хил. tСО2е/год. |  | ПРР, приоритет 1. Интегрирано градско развитие | Районни администрации / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“ / Направление „Финанси и здравеопазване“
C.3.3 | Поетапно сертифициране и енергийно обновяване на общински сгради до най-високо финансово ефективно равнище | 2022 – 2030 г. | ЕЕ: 33 GWh/год. | 60 млн. лв. | ПРР – приоритет 1 и собствено участие на СО / ФЕЕВИ / НДЕФ / ПВУ / | Направление „Обществено строителство“ / | През 2022 г. са изпълнени мерки за енергийно обновяване в 43 общински сгради, с цел достигане на най-високо финансово ефективно равнище. На база възложени обследвания за енергийна ефективност за 11 сгради са издадени 12 удостоверения за енергийни спестявания, а на 74 са изготвени протоколи за постигнати енергийни спестявания, като доказаното спестяване на крайна енергия е 22 548,43 MWh на година, с годишен еквивалент на редуцираните емисии СО2 – 7425,24 тона. През 2022 г. е изготвено енергийно обследване и са предписани ЕСМ за сградата на 25 Основно училище „Д-р Петър Берон“, район "Красно село", след изпълнението на които сградата на училището от клас “D” ще попадне в клас “А”.
|  |  | ВЕИ: 8,7 GWh/год. |  | ФМЕИП/ Договори с гарантиран резултат
|  |  | Емисии: 7,2 хил. tСО2е/год. |  |  | Районни администрации / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
C.3.4 | Изграждане на инсталации за използване на ВЕИ във вече обновени общински сгради | 2021 – 2030 г. | ЕЕ: 0,9 GWh/год. | 1 мил. лв. | ПРР и собствено участие на СО / ФЕЕВИ / НДЕФ / ПВУ / | Направление „Обществено строителство“ / | До края на 2022 г. са въведени инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, както следва: - соларни инсталации за топла вода - в 2 училища и 20 детски градини; - термопомпи - в 2 училища и 5 детски градини; - фотоволтаик за производство на ток за собствени нужди – в 1 училище /51 СОУ, район „Красно село”/; - водогрейни котли на пелети - в 8 училища и 9 детски градини. В допълнение са инсталирани соларни инсталации в един ДКЦ и една общинска сграда
|  |  | ВЕИ: 0,9 MWh/год. |  | ФМЕИП
|  |  | Емисии: 0,4 хил. tСО2е/год. |  |  | Районни администрации / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
C.3.5 | Въвеждане на система за мониторинг на потреблението на енергия и вода, включително от ВИ и уличното осветление | 2022 – 2030 г. | Наличие на богата база от данни за извършване на оценки и анализи свързани с енергийната ефективност, използването на енергия от ВИ и емисиите на ПГ в сградния сектор | Поетапно финансиране - 60 хил. лв. първоначално за системата и сградите, в които вече има инсталации и пилотни сгради; | Бюджет на СО / ПВУ / | Дирекция „Информационни технологии“ / | Липсва информация.
|  |  | ЕЕ: 3 GWh/год. | 2,4 млн.лв. за създаване на платформа за дигитализация и мониторинг на сгради, като се предвижда поетапно разширяване на обхвата и присъединените към системата сгради | ФМЕИП | Направление „Обществено строителство“ / Районни администрации / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
ВЕИ: 0,5 MWh/год.
Емисии: 1,2 хил. tСО2е/год.
C.3.6 | Изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти за строителство на сгради с нулево потребление на енергия и плюсовоенергийни сгради | 2027-2030 г. | ЕЕ: 0,3 GWh/год. | 5 мил. лв. | ПРР – приоритет 1 и собствено участие на СО | Направление „Обществено строителство“ / | Липсва информация.
ВЕИ: 0,3 GWh/год.
|  |  | Емисии: 0,1 хил. tСО2е/год. |  |  | Районни администрации / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
C.3.7 | Развитие на пилотни територии за развитие с нулево потребление на енергия в преход към плюсовоенергийни | 2022 - 2030 г. | ЕЕ: 12 GWh/год. | 2 мил. лв. за градоустройствено решение, проектиране на инфраструктура, разработване на насърчителни механизми и инвестиционно посредничество | ПРР – приоритет 1 / ООС -приоритет 5 и собствено участие на СО/ INVEST EU | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | Липсва информация.
ВЕИ: 4 GWh/год.
|  |  | Емисии: 3,1 хил. tСО2е/год. |  |  | Дирекция „Климат, Енергия и въздух“ /
C.3.8 | Поетапна подмяна на лекотоварния автопарк на вътрешно-ведомствения транспорт с електрически | 2021 – 2030 г. | ЕЕ: 0,4 GWh/год. | 3 мил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Транспорт и градска мобилност“ / | В края на 2022 г., е одобрен проект ЕМ 131/04.11.2022 г., с който Столична община кандидатства по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата, по която е предвидено закупуването на три броя изцяло електрически превозни средства. Две от превозните средства са за нуждите на дирекция „Транспорт“ и едно - за Общинско предприятие „Паркове и градски градини“.
ВЕИ: Виж мярка С.1.2
|  |  | Емисии: 0,1 хил. tСО2е/год. |  |  | Районни администрации / Общински предприятия / Общински дружества / Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
C.3.9 | Поетапна подмяна на осветителните тела за улично осветление със светодиодни | 2021 – 2030 г. | ЕЕ: 12 GWh/год. | 30 мил. лв. | ПВУ / ПРР – приоритет 1 и собствено участие на СО / | Направление „Транспорт и градска мобилност“ | През м. ноември 2022 г. приключи проект за енергийноефективно обновяване на осветлението в София, като чрез подмяната на осветителните тела са реализирани спестявания на СО2 емисии в размер на 2 115 т/год., а общата спестена енергия възлиза на 2,6 GWh/год.
|  |  | Емисии: 5,4 хил. tСО2е/год. |  | ФМЕИП
C.3.10 | Поетапна подмяна на котелни инсталации на газьол с такива на термопомпа или газ/пелети | 2021 – 2030 г. | ЕЕ: 1,6 GWh/год. | 2 мил. лв. | Бюджет на СО / ФЕЕВИ / НДЕФ / ПВУ / ФМЕИП | Направление „Обществено строителство“ | В изпълнение на проект по Програма LIFE, през 2022 г., битовия сектор, са монтирани и въведени в експлоатация 257 броя отоплителни уреди в на пелети с обща мощност 6276 kW. В изпълнение на проект по ОПОС, през 2022 г. са монтирани и въведени в експлоатация 1862 бр. отоплителни уреди на пелети с обща мощност 45258 kW. Подменена е горивната база на две училища, като е извършено преминаване към дървесни пелети. През 2022 г. Столична община сключи договор за БФП по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ за проект: „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци“. Очаква се дейностите по проекта да се изпълнят след 04.2023 г.
ВЕИ: 1,6 GWh/год.
Емисии: 0,4 хил. tСО2е/год.
C.3.11 | Въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците от домакинствата | За проектиране на системата -2023 г. | 11 хил. tСО2е/год. | За проектиране на системата - 200 хил. лв. | ПОС – приоритет 2 / Бюджет на СО | Дирекция „Управление на отпадъците“ | Столична община е в процес на разработване на Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028. В тази връзка се обследват и разработват конкретни мерки.
|  | За въвеждане на системата – поетапно от 2024 до 2033г. |  | За въвеждане на системата (50 хил. дом./год.) - 2,5 млн. лв./год.
С.4 Изграждане на система за широко обществено включване в прилагането на мерките
C.4.1 | Разработване на комуникационната стратегия на Столична община относно климатичните промени | 2021 г. | Определени систематични действия за комуникация със заинтересованите страни | 14 хил. лв. за изготвяне на стратегията (част от договора за изготвяне на ПДУЕК) | Бюджет на СО | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | Изпълнено. Комуникационната стратегия - Приложение 7, в рамките на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за 2021-2030 г. (ПДУЕК) приет с Решение № 812/16.12.2021 г. от СОС
C.4.2 | Изпълнение на комуникационни дейности за повишаване на обществената осведоменост, познания и нагласи по отношение смекчаването на климатичните промени | 2021 – 2030 г. | ЕЕ: 138,6 GWh/год. | 400 хил. лв./год. | Бюджет на СО | Дирекция „Климат, енергия и въздух | Столична община изпълнява регулярно комуникационни дейности за повишаване на обществената осведоменост и познания, като през 2022 г. приключи Проект "SHEERenov - интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради", в който бяха проведени множество информационни срещи и обучителни семинари с управителите на над 50 етажни собствености. В допълнение, Столична община участва като партньор в два проекта, насочени към повишаване осведомеността на гражданите по отношение на енергийната ефективност и адаптацията към климатичните промени: - "„Български форум за енергийна ефективност- иновативно финансиране за сградния сектор (BESMART)" - iъздаване на постоянен дискусионен форум за обсъждане, подкрепа и внедряване на нови бизнес модели и използване на инвестиционни възможности за повишаване на енергийната ефективност в сградите и увеличаване на дела на възобновяема енергия. - "Хранителна вълна - овластяване на младежите за действия по климата (FOODWAVE)" - повишаване на знанията, информираността и ангажираността на гражданите на ЕС от 17 държави по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени
ВЕИ: 50 GWh/год.
Емисии: 37,3 хил. tСО2е/год.
|  | Общо: | ЕЕ: 836,7 GWh/год. | 871,102 мил. лв. за периода до 2030 г.
ВЕИ: 424,3 GWh/год.
Емисии: 346,8 хил. СО2е/год.