## Sheet2
№ | Мярка | Срок | Необходим бюджет | Възможни източници на финансиране | Отговорник / подкрепящи звена | Изпълнение на мерките към 31.12.2022 г.
A.1. Правно-административна и управленска рамка за политиката относно климата
А.1.1 | Предприемане на инициативи за законодателни и подзаконови нормативни промени за интегрирана адаптация към измененията в климата засягащи територията на Столична община | 2023 г. | 72 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Зелена система, екология и земеползване“ / | Създадена е организация и са в процес на изготвяне мотивирани предложения до отговорните правителствени структури за предприемане на законодателни инициативи
Направление „Архитектура и градоустройство“ и Направление „Правен и административен и контрол“ / ОП „Софияплан“
А.1.2 | Създаване на общински финансов механизъм за устойчиво развитие | Краткосрочен приоритет – 2023 г. | 315 хил. лв. | Финансови инструменти (кредити, подкрепени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове) | Направление „Зелена система, екология и земеползване“/ | Няма налична информация.
Многократно
Направление „Финанси и здравеопазване“
А.1.3 | Въвеждане и съблюдаване спазването на устройствени показатели за максимален процент на усвояване и минимален процент на пропускливост на градските повърхности, допълване на устройствения показател за минимална задължително озеленена дворна площ | Краткосрочен и дългосрочен приоритет – 2023 г. и 2030 г. | 425 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | Извършват се предварителни проучвания, свързани и с други възможности за промени по отношение на устройствени показатели.
Бюджет на ОП „Софияплан“
|  |  |  | Фонд научни изследвания (СО като партньор на научни организации) | ОП „Софияплан“
A.2 Надграждане на институционалния, експертния и финансовия капацитет и на плановата основа за прилагане на
А.2.1 | Изграждане на приложно-изследователска мрежа за проучване, анализ и симулация на свързани с микроклимата характеристики на градската среда и за подготовка за екстремни климатични събития | Средносрочен и дългосрочен приоритет – 2025 г. и 2030 г. | 800 хил. лв. | В партньорство с научни организации: | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | В периода 2020-2022 г. по възлагане на ОП "Софияплан" са изпълнени две хидроложки и хидравлични изследвания за водни течения в района на Северен парк - втора част и гробищен парк "Бакърена фабрика" - преминаващата в непосредствена близост р. Какач и заустващите в нея два ръкава на р. Беравица. Въз основа на резултатите от проведените хидравлични изчисления са определени границите на заливаемите територии при преминаване на високи води с вероятност за превишение 5%, 1% и 0.1%. Установено е значително разминаване между определените в ПУРН заливаеми зони и тези, идентифицирани в проучванията, дължащи се на различни причини. Това потвържзама необходимостта от задълбочаване на подобни проучнаия на локално ниво (ПУРН) с цел увеличаване на знанието на общината за характера на водните тела на територията ѝ и прилагане на това знание в пространственото планиране и превенция на риска от действието им.
· ПОС – приоритет 4
|  |  |  | · ПИК – приоритет 1 | ОП „Софияплан“
· LIFE
· URBACT
· Хоризонт 2020 – проект GATE – ще осигури подходящо оборудване и лаборатория (СО е партньор на СУ);
А.2.2 | Стратегическо устройствено планиране на развитието на нови и реконструкция на съществуващи елементи на зелената и синя система и инфраструктура на Столична община и град София | Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен приоритет – 2023 г. създаване, 2025 г. първи концепции и реализацията им; до 2030 г. – утвърден център за услуги по градското планиране на адаптацията | 1.6 млн. лв. | · Бюджет на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | 1. През 2022 г. е завършен и представен доклад за Пространствена концепция за линеен парк с пешеходно и велосипедно движение - Зелен ринг София. Докладът е наличен на страницата на "Софияплан". Разработката включва множество анализи, които показват потенциала и необходимостта от създаването на Зелен ринг София - Пространствена концепция за линеен парк. През 2022 г. е одобрен Идеен проект за отсечка от Зеления ринг от гара "Пионер" до ВТУ "Тодор Каблешков". Предстои приемане на Технически проект и реализиране на отсечката. В последните три месеца на 2022 г. екипът на ОП "Софияплан" е стартирал разработването на план и стратегия за популяризиране на проекта, както и план за включване на заинтересованите страни по проекта. През м. декември 2022 г. ОП "Софияплан", НАГ и фондация Зелена линия са стартирали Звено за управление на Зеления ринг. Дейността по формиране на Звеното ще продължи и през 2023 г. 2. По възлагане на НАГ-СО е извършено предпроектно хидрогеоложко обследване на сондаж № 34х от находище на минерална вода "София-Лозенец"О и е изработен идеен проект за минерален водопровод от сондажа до детска ясла № 23 "Ралица" за захранване на детската ясла с минерална вода с цел изграждане на геотермална инсталация за климатизация на сградата. 3. По програма "Урбинат" се разработва проект за изграждане на учебна оранжерия към 15-то учиище "Адам Мицкевич" с използване на геотермалната енергия от сондаж № 6хг на находище "София-Надежда". Дейностите продължава през 2023 г. 4. Във връзка с използване на геотермалната енергия от минералната вода на каптиран естествен извор "Тунела" от находище "София-Панчарево" за отопление на сградата на детска градина № 66 "Елица", са проведени предварителни проучвания на трасето на водопровод от водоизточника до сградата на детската градина.
|  | Едно- и многократно, постоянно |  | · Бюджет на ОП „Софияплан“
|  |  |  | · ПОС – приоритет 4 | ОП „Софияплан“
А.2.3 | Разработване на план за използването на площите на покривите на сградите за дейности свързани към климата | 2024 г. | 120 хил. лв. | · Бюджет на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | Дейности по тази мярка се предвиждат за второто полугодие на 2023 г.
· EКИ (с партньори НПО)
ОП „Софияплан“
А.2.4 | Разработване и прилагане на план за действие за защита на населението на Столична община при горещи вълни | 2023 г. – разработване на плана 2030 г. – изпълнение на плана | 1 мил. лв. | · LIFE | Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ / | Няма налична информация.
· Бюджет на СО
|  |  |  | · Офис на СЗО в България | Направление „Финанси и здравеопазване“
А.2.5 | Разработване на общи указания при възлагане на транспортни инфраструктурни проекти за отчитане на адаптацията към изменението на климата | 2022 г. | 20 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Обществено строителство“ / | Към момента в направление "Обществено строителство" не са предприети действия по изпълнение на мярката.
Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
A.3 Приложни градски изследвания и развойни дейности
А.3.1 | Разработване на концепция и изграждане на собствена общинска информационна система за управление на процесите, свързани с дейностите по адаптация към климатичните промени | 2025 г. | 1 мил. лв. за създаване и | В партньорство с научни организации: | ОП „Софияплан“ / | 1.Софияплан изготвя годишни доклади за изпълнениението на мерките в становището на МОСВ за Еколологичната оценка и оценката за съвместимост на Общия устройствен план на СО от 2009. Във връзка изготвянето на тези доклади е стартиран процес за определяне на целеви и базови стойности на индикаторите за всяка мярка. Целта е подпомагане на процесите по оптимизиране на изпълнението на мерките от ЕО на ОУП и преход към автоматизирано отчитане. 2. Софияплан започна подготовка на методология и инструментариум за проследяване на изпълнението на общинските планове и стратегии. Задачата е свързана с усъвършенстването на системата за мониторинг на стратегически документи на Националния статистически институт - Мониторстат - за оценяване напредъка на заложените цели в стратегическите документи на национално ниво въз основа на зададените в тях индикатори. Софияплан е в ролята на координатор за сътрудничество между всички направления и дирекции на СО, за създаване на основа за общинска платформа по подобие на Мониторстат, която да систематизира целите на стратегиите на СО и да измерва доколко са постигнати въз основа на заложените в тях индикатори. Софияплан работи по усъвършенстване на процеса на канализиране на данните, които се подават от отговорните институции или структури на СО, за отчет на индикаторите. Задачата е мащабна и през 2022 г. процесът само започна, с обобщаване на заложените цели и индикатори от стратегически документи на СО. Подготвена е чернова на споразумение за сътрудничество с НСИ за обмен на данни и включване на системата за мониторинг към Програма за София 2027 като пилотен проект в новата система за мониторинг на стратегически документи, която НСИ разработва като един от проектите в плана за устойчивост и възстановяване на Република България.
|  | Постоянно | 100 хил. лв./год. за поддръжка | · ПОС – приоритет 4 и собствени средства на СО
|  |  |  | · LIFE | Направление „Зелена система, Екология и земеползване“ /Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
· ПИК – приоритет 1
А.3.2 | Изследване микроклимата на град София и разработване на мезо модел и платформа за микро симулации за целите на управлението, планирането и развитието | Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен приоритет – 2023 г., 2027 г. и 2030 г. | 1,25 мил. лв. | В партньорство с научни организации: | ОП „Софияплан“ | 1. ОП „Софияплан“ изработи, на база на теренните хоризонтали, предоставени от ГИС-София, подробни релефни карти за територията на Столична община. Картите са шест набора от по 71 бр. растерни изображения, като всяко от изображенията е с разделителна способност от 1 m/px. Обхванати са следните релефни компоненти: надморска височина, наклон и изложение. За всеки от тези компоненти са изработени по два набора карти - един в абсолютни стойности и втори по класове. Така създадените карти са предоставени във вид на отворени данни в секция „Отворени данни“ на интернет страницата на ОП „Софияплан“ - https://sofiaplan.bg/api/ Тези карти са базов, но изключително важен минимум при създаването на климатични модели и дигитални градски двойници. В допълнение ОП „Софияплан“ създаде методология за извеждане на прецизни площно-статистически анализи на посочените по-горе релефни компоненти. На тази база са изведени статистически данни за релефа на всяка градоустройствена единица за цялата територия на Столична община. Създадената методология позволява автоматизирана актуализация на подобен вид анализи. 2. ОП "Софияплан" подкрепи проектно предложение на лаборатория по "Дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни" към УАСГ на тема „Дистанционни методи за изследване на влиянието на урбанизационните процеси върху изменението на температурата в населените места“, но предложението не беше одобрено за финансиране като научноизследователски проект на УАСГ през 2023 г. 3. Eксперти от екипа ОП "Софияплан" участваха в работни групи за обсъждане и приемане на проекти с предмет „Изготвяне на анализ на възможностите за изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/или зелени стени“ и „Устоичиво градско планиране за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община” с възложител СО, Направление Околна среда
· LIFE
· ПИК – приоритет 1
· Хоризонт 2020 – проект GATE
А.3.3 | Комплексна оценка на климата на СО в микро-и мезо-климатичен план, като фактор за замърсяването на атмосферния въздух | 2022 г. | 20 хил. лв. | Бюджет на СО | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | Заложено в план-графика за ОП 2023 г. Изготвя се техническа спецификация за избор на изпълнител и се провежда проучване за подходящи изпълнители.
А.3.4 | Изграждане/надграждане на система за ранно предупреждение при метеорологични ситуации с опасни въздействия върху различни стопански области и сектори в Столична община, вкл. върху качеството на атмосферния въздух | 2023 г. | - 80 хил. лв. - за първоначално създаване на системата; | · ПИК – приоритет 1 | Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“/ | Актуална информация се предоставя от НИМХ към БАН. Същата ще бъде публикувана на страницата на Столична община.
|  | Ежегодно | - 20 хил. лв. - за поддържането й в перманентен оперативен статус | · Бюджет на СО | Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
А.3.5 | Изследване на екосистемните услуги и пилотно въвеждане на схеми за двупосочно възстановяване на разходи и уравновесяване на ползите | Краткосрочен и средносрочен приоритет – 2023 г. и 2025 г. | 2 мил. лв. | В партньорство с научни организации: | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | 1. Участие в международен проект "Селина", целящ създаване на насоки за вземане на решения, базирани на доказателства, които подкрепят защитата, възстановяването и устойчивото използване на околната среда чрез екосистемните услуги чрез предоставяне на солидна практическа информация и препоръки на заинтересованите страни, както от публичния, така и от частния сектор. 2. Социологическо проучване на разпознаваемите сред жителите на София ползи от екосистемните услуги на парковете и зелените площи в града. Изследването е проведено от агенция "МаркетЛинкс" по поръчка на "Софияплан" сред 1342 респонденти в периода август-октомври 2021 г. Резултатите могат да бъдат разгледани на страницата на "Софияплан".
· Хоризонт Европа
ОП „Софияплан“
А.3.6 | Изследване на продоволствената сигурност, създаване на условия и развитие на капацитет за градско и крайградско земеделие, хранителен резерв и управление на кризи по агрохранителната верига | Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен приоритет – 2023 г., 2025 г. и 2030 г. | 1,125 мил. лв. | · Програма „Храни“ – техническа помощ | ОП „Софияплан“ / | Карта с терени общинска частна собственост подходящи за развитие на градското земеделие е създадена от ОП Софияплан в партньорство с НПО от сектора на градското земеделие и изследователи от УАСГ през 2018/2019 г. От тогава картата е налична на ГИС-портала на ОП Софияплан и е представяна на редица форуми за градско земеделие. 2022г. февруари/ март - участие в кратък филм на български екип от Института по философия и социология при БАН, представящ София основно със Споделена градина 1 на фондация "Горичка" по проект на EFUA, подкрепен от програма Хоризонт 2020. 2022г. юни - представяне на картата за градкото земеделие във форум по проект за представяне на добри практики в градското земеделие CityZen на ARC Fund и Зелена София; участие в организираното от ЛТУ обучение в рамките на проект Hort4EUGreen; участие в работна група за промени в общинските наредби за подпомагане развитието на градското земеделие инициирана от общинския съветник Борис Бонев. 2023г. април - представяне на София и картата с терени подходящи за развитие на градското земеделие в конференцията на EFUA “NEXT” CONFERENCE“. Всички посочени дейности са извършвани от експерти от Софияплан като част текущата им работа, без допълнителен бюджет. По възлагане на ОП “Софпроект ОГП” е изпълнен анализ - Специализирана опорна схема за мониторинг на местоположението и структурата на напоителните и отводнителните полета на територията на Столична община към 2016 г. Документът завършва с предложения за създаване на специализирани програми за устойчиво развитие и мониторинг на напоителните и отводнителните полета на територията на Столична община, както следва: - анализ и оценка на въздействието на изградените напоителни и отводнителни масиви върху прилагането на ОУП; - възможности за възстановяване и развитие на хидромелиорациите на територията на СО. Във връзка с изпълнението на динамичен опорно-сравнителен план за ОУП се предвижда през 2023 г. ОП “Софияплан” да подготви задания и да възложи създаването на тези специализирани програми.
· LIFE
Дирекция „Сигурност“ / Дирекция „Зелена система“ / Районни администрации
А.3.7 | Изследване на климатичната уязвимост сред социално-демографски групи на територията на Столична община и град София и разработване на план за действие | Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен приоритет – 2023 г., 2027 г. и 2030 г. | 625 хил. лв. | · LIFE (същия аргумент като А.3.7, но този път откъм търсене на екосистемни услуги) | Дирекция „Климат, енергия и въздух“/ | Заложено в план-графика за ОП 2023 г. Изготвя се техническа спецификация за избор на изпълнител и се провежда проучване за подходящи изпълнители.
|  |  |  | · Програма „Храни“ – техническа помощ (може заедно с А.3.7 като един проект) | Направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” / ОП „Софияплан“ / Направление “Финанси и здравеопазване“
А.3.8 | Проучване на връзката между горещите вълни и смъртността от сърдечно-съдови заболявания в град София | 2023 г. | Външно финансиране | неприложимо | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | Заложено в план-графика за ОП 2023 г. Изготвя се техническа спецификация за избор на изпълнител и се провежда проучване за подходящи изпълнители.
А.3.9 | Разработване на най-добри практики, технологии и решения за адаптация към измененията в климата и разработване на дигитален каталог с насоки за домакинства и предприятия | Краткосрочен и дългосрочен приоритет – 2023 г. и 2030 г. | 625 хил. лв. | · ЕКИ | Асоциация за развитие на София | Липсва информация
· ПИК – приоритет 1,
· Climate-KIC (частично)
· Поддържане чрез партньорства и бизнес модел
А.3.10 | Продължаващо специализирано обучение на експерти и администратори | 2022-2030 г. | по 10 хил. лв./год. за провеждане на обучения | · Външно финансиране по международни програми | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | През 2022 г. експертите в администрацията са преминали 42 бр. специализирани обучения, като експерти от администрацията са участвали и в международни обучителни пътувания за обмяна на опит по проекти финансирани със средства от европейските финансови структури и Норвежкия механизъм
· Бюджет на СО
А.3.11 | Създаване на план за подпомагащо поливане на дълготрайна дървесна растителност и други зелени площи при условия на продължителни летни и есенни засушавания | 2022 г. | 20 хил. лв. | · Бюджет на СО; | Направление „Зелена система, екология и земеползване“ | В горещите периоди на годината се изпълняват регулярни поливки на новозасадени дървесни видове и зелени площи без изградена поливна система, с което се постига баланс на почвената влага. В допълнение през 2022 година, пилотно са въведени иновативни методи за поливане на дървесни видове, чрез поставяне на торби около стволовете на дърветата. Торбите са с отвори на дъното, които от налягането на водата се отвярят и освобождават постепенно количество вода, поддържащо непрекъсната влага. Самите торби предпазват от бързо изпаряване на водата, което позволява тя да навлезе на по-голяма дълбочина.
· ЕКИ (в партньорство с НПО; може и заедно с 3.16 в един проект);
А.3.12 | Изработване на експертни каталози с дървесни и други растителни видове, подходящи за озеленяване в градска среда и селскостопански култури и сортове, подходящи за използване в земеделието, предвид очакваните бъдещи климатични условия | 2022 г. | 40 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Зелена система, екология и земеползване“ / | В резултат от съвместна дейност между Столична община и Научноизследователския сектор на Лесотехническия университет е изготвена научна разработка на тема "Уличното озеленяване в София - актуално състояние, насоки и препоръки при изграждането, поддържането и опазването му като елемент на зелената система на Столична община". В Разработката е направен задълбочен анализ на дървесната растителност на територията на Столична община, на основание на който са систематизирани в табличен вид видовете, усточиви на изменящия се климат и условията на средата.
ЕКИ (в партньорство с НПО)
ОП „Паркове и градски градини“
А.3.13 | Изготвяне на оценка на капацитета на транспортните системи във връзка с климатичните промени, свързани с изменението на климата | 2022 г. | 50 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Транспорт и градска мобилност“/ | Липсва информация.
Дирекция „Климат, Енергия и въздух“
А.3.14 | Проучване за дейностите за подобряване състоянието на транспортната инфраструктура във връзка със специфичните климатични рискове | 2022 г. | 30 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление "Обществено строителство" / | Към момента в направление "Обществено строителство" не са предприети действия по изпълнение на мярката.
|  | Постоянно |  |  | Дирекция ''Климат, енергия и въздух''
А.3.15 | Въвеждане на еко-етикет на туристически предприятия в София | 2022 г. | 20 хил. лв. | Бюджет на СО | ОП „Туризъм“ | При предстоящото актуализиране на Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 г. е предвидено обсъждане за въвеждане на еко -етикет на туристическите предприятия в София.
А.3.16 | Проучване и оценка на актуалното състояние на свлачищните процеси | 2025 г. | 100 хил. лв. | Бюджет на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ | Създаден е Регистър на активните и потенциални свлачищни терени на територията на Столична община.
A.4 Инвестиции в техническа и зелена инфраструктура, сгради и благоустройство
А.4.1 | Защита на фасади на високи сгради от прегряване | Средносрочен приоритет – 2023-2027 г. | 50 мил. лв. | · ПРР – приоритет 1 и собствени средства на СО. | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | Няма информация.
|  | Многократно |  | · Национален фонд за декарбонизация (при обновяване на жилищни сгради, ако е допустимо)
|  |  |  | · Финансови инструменти (кредити, подкрепени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове) | Направление „Зелена система, екология и земеползване“ / Направление „Транспорт и градска мобилност“ /
А.4.2 | Защита на транспортни възли от прегряване | Краткосрочен и средносрочен приоритет – 2022-2023 г. и 2027 г. | 5 млн. лв. | ПРР – приоритет 1 и собствени средства на СО | Направление „Архитектура и градоустройство“ / | Няма информация.
|  | Многократно |  |  | Направление „Транспорт и градска мобилност“ / Направление „Обществено строителство“ / Направление „Зелена система, екология и земеползване“
А.4.3 | Градска синьо-зелена акупунктура | Краткосрочен и средносрочен приоритет – 2022-2023 г. и 2027 г. | 5 мил. лв. | · ПОС – приоритет 4 и собствени средства на СО | Направление „Транспорт и градска мобилност“ / | Въз основа на извършено проучване върху ефекта на градския топлинен остров и предложените решения за намаляване на неблагоприятните му въздействия върху хората, Столична община изпълнява следните проекти: - Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, изпълняван съвместно с НДЕФ и 8 български общини – Столична община, Община Варна, Община Бургас, Община Кърджали, Община Пловдив, Община Русе, Община Стара Загора и Община Сливен, както и Норвежкото сдружение на общините. Пилотен обект в рамките на проекта е „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“. Съгласно графика на проекта, мерките ще бъдат изпълнени до края на 2023 г. - Проект за създаване на споделено зелено пространство (климатичен хъб) в двора на 20-то Основно училище „Тодор Минков“, р-н „Триадица“, по програма “Микропроекти за климата” на НДЕФ. Създаденото в рамките на проекта зелено споделено пространство (климатичен хъб) ще допринесе за подобряване на микроклимата в района на училището в дългосрочен план и ще създаде условия за обмен на знания и добри практики на открито, чрез които ще се повишава осведомеността на учениците и тяхната ангажираност за прилагане на ежедневни действия за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Проектът включва обучение на 20 преподаватели от училището за организиране и провеждане на различни по формат дейности и мероприятия с водещ акцент климатичните предизвикателства.
|  | Многократно |  | · План за възстановяване и устойчивост, проект „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“’” – за места с екологична свързаност към Витоша и други зони от екологичната мрежа Натура 2000 в Столична община
|  |  |  | · Финансови инструменти (кредити, подкрепени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове) | Направление „Обществено строителство“ / Направление „Зелена система, екология и земеползване“
А.4.4 | Ландшафтни мероприятия за ускоряване на прираста на дърветата | Средно- и дългосрочен приоритет – 2023 - 2030 г. | 11 мил. лв. | · Бюджет на СО – оперативна дейност; | Направление „Зелена система, екология и земеползване“ / | С дейностите,, изпълнявани ежемесечно от дирекция "Зелена система", застъпени в манипулациите за поддържане на зелената система на Столична община, се изпълняват регулярно кастрене, оформяне на короните на дървесните видове и храстовата растителност. Това от своя страна подпомага подмладяването на дървесните видове и стимулира прираста им.
|  | Многократно |  | · ПОС – приоритет 3 | Направление „Архитектура и градоустройство“
А.4.5 | Подобряване на техническата обезпеченост за бърза реакция при възникване на пожари в горски, земеделски територии и урбанизирани територии | 2023 г. | 1,5 мил. лв. | · Бюджет на СО; | Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ | Съгласно постъпилата информация от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, изпълнението на мярката е завършило на етап изготвяне на идейни проект за реализация. През текущата година е предвидено да се извърши разширено обсъждане и разработване на конкретните стъпки, структура и визия за постигане на желания краен резултат.
· ПОС, приоритет 4
А.4.6 | Повишаване на адаптивния капацитет на социално-демографски групи чрез подобряване на достъпността на системата за обществен транспорт и осигуряване на климатизация в превозните средства | 2021 – 2030 г. | Не са необходими допълнителни средства извън предвидените в ПУГМ за обновяване на подвижния състав и за реконструкция на пешеходни и публични пространства, улична мрежа и създаване на достъпна среда | · ПРР, приоритет 1 и собствени средства на СО | Направление „Транспорт и мобилност“ | През 2022 г. поетапно се подновяват превозните средства в обществения транспорт. В "Столичен електротранспорт" ЕАД се изпълняват два проекта: доставка на 29 нови нископодови трамвайни мотриси и доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси и 34 бр. нови електробуси.
А.4.7 | Увеличаване на интензитета на поддръжка на обществените места | 2021 – 2030 г. | 4,5 мил. лв. | · Бюджет на СО – оперативна дейност; | Дирекция „Управление на отпадъците“ | По дейност "Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площадки и алеи": 1. В урбанизирана територия, както следва: на улиците с масов градски транспорт - 6 пъти годишно, на улиците с обществена значимост и вътрешно-кварталните улици - 7 пъти годишно. 2. На републиканските пътища - Юг - 7 пъти годишно. По дейност "Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади" - 24 пъти годишно на улици с масов градски транспорт, на такива с обществена значимост и на вътрешно-кварталните улици. По дейност "Механизирано метене на улични платна и площади": 1. В урбанизирана територия - средни кратности за извършване на дейността - 22 пъти месечно за периода от м. март до м. ноември. 2. На републикански пътища - Юг - кратност на извършване на дейността - 14 пъти месечно. По дейност "Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за обществено ползване - кратност за извършване на дейността - в зависимост от района, от 10 до 26 пъти месечно през летния период.
· ПОС – приоритет 4 и собствени средства на СО
A.5 Изграждане на система за широко обществено включване в прилагането на мерките
А.5.1 | Изпълнение на комуникационни дейности за повишаване на обществената осведоменост, познания и нагласи по отношение смекчаването на климатичните промени | 2021 – 2030 г. | 100 хил. лв./год. | · Бюджет на СО | Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | Заложено в план-графика за ОП 2023 г., като се предвижда изпълнение в един договор, съвместно с мярка С.4.2.
· LIFE – отделен комуникационен проект или част от интегриран проект, ако такъв бъде предложен от СО
· DEAR
А.5.2 | Разработване на концепция и иницииране на действия за въвеждане на темата за климатичните промени като част от гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, както и от STEM обучението | 2022 г. – концепция; | 60 хил. лв. | · Бюджет на СО | Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ / Дирекция „Климат, енергия и въздух“ | С писмо, № СОА21-ВК66-8087-[49]/30.01.2023 г., Столична община е запознала Министерство на образованието и науката със заложените в ПДУЕК мерки, имащи отношение към предучилищното, училищното и висшето образование. В писмо, наш № СОА21-ВК66-8087-[52]/10.02.2023 г., МОН ни уведомява, че в Закона за предучилищното и училищното образование са формулирани ключови компетентности, сред които и „умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт“ (чл. 77, ал. 1). Това определя интегрирането на идеята за устойчивото развитие, здравословния начин на живот и екологичното образование в учебното съдържание на общообразователните учебни предмети. Разглеждането на климатичните промени и последиците от тях, както и въздействието им върху околната среда и здравето на човека са застъпени във всеки от етапите на образованието в учебните програми и учебното съдържание. Ролята на извънкласните дейности, организирани в клубове по интереси, разработването и участието на учениците в различни проекти - международни и местни инициативи по темата за устойчиво развитие, както и участието им в различните национални състезания и олимпиади също с фокус към устойчиво развитие и иновации. По отношение на мярката, касаеща висшето образование, МОН препоръча Столична община да запознае и Съвета на ректорите на висшите училища в Р България с ПДУЕК и залегналите в него мерки и цели.
|  | 2024 г. – въвеждане на темата |  | · ЕКИ (в партньорство с НПО, може да бъде проект в продължение на предишен такъв, ръководен от НДЕФ)
· LIFE – отделен комуникационен проект или част от интегриран проект, ако такъв бъде предложен от СО
А.5.3 | Разработване на секторна програма за краткосрочно обучение по изменение на климата и мерки за адаптация в сферата на туризма | 2022 г. | 15 хил. лв. | · Бюджет на ОП Туризъм – комуникационни програми | ОП „Туризъм“ | В свое писмо ОП ,,Туризъм" уведомява, че разработване на секторна програма за краткосрочно обучение по изменение на климата и мерки за адаптация в сферата на туризма не е в компетенциите на дружеството.
· LIFE – като част от интегриран комуникационен проект
· INTERREG/ Програми за транснационално сътрудничество
А.5.4 | Иницииране, разработване и въвеждане на модули, посветени на климатичните промени в съществуващите учебни планове и дисциплини на специализирани училища и ВУЗ | 2023 г. | Неприложимо | · ЕКИ | Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ / | Във връзка с препоръките на МОН, е изготвено писмо до Съвета на ректорите СОА21- ВК66-8087-(53)/22.02.2023 г. Все още няма получен отговор.
· LIFE – като част от интегриран проект
|  |  |  | · Към изпълнението на аналогични мерки в НПДИК | Дирекция „Климат, енергия и въздух“
· Към изпълнението на аналогични мерки в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата
А.5.5 | Акцентиране върху адаптирането на туристическия сектор към климатичните промени при работата на Консултативния съвет по туризъм | 2022-2030 г. | Дейността е организационна, не е необходим допълнителен бюджет | Не е приложимо | ОП „Туризъм“ | В работната програма за дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Столична община (КСВТСО) за 2023 г. ще бъде включена тази тема, която предстои да бъде одобрена на едно от предстоящите заседания на КСВТСО.
|  | Общо бюджет: | 90,262 млн. лв. за периода до 2030 г.